## Перечень МКД
Проложение 1
|  | Год | [5 empty] | площадь помещений МКД |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта на 1 кв.м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД | Плановая дата завершения ремонта
в том числе
№п/п | Адрес МКД | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | материал стен | количество этажей | количество подъездов | общая площадь МКД, всего | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | ко-во жителей зарегестрированных в МКД на дату утверждения программы | Виды работ | ВСЕГО | за счет средст Фонда | за счет средст бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м. | кв.м. | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб/кв.м | руб/кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Алюминиевая 84 | 1967 | не проводился | кирпич. | 5 | 2 | 2095.6 | 1602.5 | 1411 | 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2554833 | 2165936.3207 | 121354.5675 | 139800.4618 | 127741.65 | 1219.1415 | 5025 | 2010-11-01
2 | Белинского 27 | 1978 | не проводился | панел. | 5 | 7 | 5440.3 | 4415.3 | 3821.22 | 201 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 7591742 | 6436127.0328 | 360607.745 | 415420.1222 | 379587.1 | 1395.4639 | 5025 | 2010-11-01
3 | Белинского 8 | 1969 | не проводился | кирпич. | 5 | 4 | 4276.7 | 2568.1 | 2596.1 | 119 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 6483395 | 5496492.6131 | 307961.2625 | 354771.3744 | 324169.75 | 1515.9808 | 5025 | 2010-11-01
4 | Восточная 1 | 1943 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 965.8 | 548.9 | 456.19 | 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 1877645 | 1591829.8781 | 89188.1375 | 102744.7344 | 93882.25 | 1944.1344 | 5025 | 2010-11-01
5 | Восточная 3 | 1942 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 975.41 | 556.21 | 463.81 | 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2001632 | 1696943.577 | 95077.52 | 109529.303 | 100081.6 | 2052.093 | 5025 | 2010-11-01
6 | Добролюбова 12А | 1968 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 4182.5 | 2646.4 | 1847.6 | 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 6993794 | 5929198.6773 | 332205.215 | 382700.4077 | 349689.7 | 1672.1564 | 5025 | 2010-11-01
7 | З.Космодем. 11 | 1964 | не проводился | кирпич. | 4 | 4 | 4348.7 | 2560.8 | 2560.8 | 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 6449886 | 5468084.3531 | 306369.585 | 352937.7619 | 322494.3 | 1483.1757 | 5025 | 2010-11-01
8 | Западная 1 | 1948 | не проводился | кирпич. | 2 | 3 | 863.5 | 561.8 | 428.1 | 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 1723685 | 1461305.6693 | 81875.0375 | 94320.0432 | 86184.25 | 1996.161 | 5025 | 2010-11-01
9 | Кирова 3 | 1968 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 4163.9 | 3175.5 | 2717.3 | 148 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 6988835 | 5924994.5363 | 331969.6625 | 382429.0512 | 349441.75 | 1678.4349 | 5025 | 2010-11-01
10 | Кирова 5 | 1974 | не проводился | панел | 5 | 4 | 4307.6 | 3309.3 | 2374.9 | 164 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 7640998 | 6477885.2844 | 362947.405 | 418115.4106 | 382049.9 | 1773.8411 | 5025 | 2010-11-01
11 | Кирова 8 | 1970 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 4373.7 | 3199.1 | 2787.5 | 146 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 7118656 | 6035054.1837 | 338136.16 | 389532.8563 | 355932.8 | 1627.605 | 5025 | 2010-11-01
12 | Кунавина 10 | 1969 | не проводился | кирпич. | 5 | 4 | 4074.8 | 2511 | 2259.1 | 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 6595170 | 5591253.2226 | 313270.575 | 360887.7024 | 329758.5 | 1618.5261 | 5025 | 2010-11-01
13 | Кунавина 11 | 1969 | не проводился | кирпич. | 5 | 8 | 7840 | 6069.8 | 4821.2 | 230 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2536514 | 2150405.8389 | 120484.415 | 138798.0461 | 126825.7 | 323.5349 | 5025 | 2010-11-01
14 | Лермонтова 153 | 1968 | не проводился | панел. | 5 | 4 | 4348.98 | 3379.9 | 3000 | 164 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 7118375 | 6034815.9575 | 338122.8125 | 389517.48 | 355918.75 | 1636.7918 | 5025 | 2010-11-01
15 | Лермонтова 22 | 1946 | не проводился | шл.блоч. | 3 | 3 | 2189.7 | 1127 | 1057.3 | 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2624485 | 2224985.8933 | 124663.0375 | 143611.8192 | 131224.25 | 1198.5592 | 5025 | 2010-11-01
16 | Лермонтова 24 | 1942 | не проводился | кирпич. | 2 | 2 | 1030.4 | 575.9 | 431.5 | 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2937379 | 2490251.1686 | 139525.5025 | 160733.3789 | 146868.95 | 2850.7172 | 5025 | 2010-11-01
17 | Лермонтова 26 | 1942 | не проводился | кирпич. | 2 | 2 | 1043.5 | 584.2 | 461.4 | 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2853394 | 2419050.3653 | 135536.215 | 156137.7197 | 142669.7 | 2734.4456 | 5025 | 2010-11-01
18 | Механизаторов 60 | 1960 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 952.36 | 519.9 | 519.9 | 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 1910005 | 1619264.0389 | 90725.2375 | 104515.4736 | 95500.25 | 2005.5494 | 5025 | 2010-11-01
19 | Набережная 9 | 1959 | не проводился | кирпич. | 5 | 4 | 5837.9 | 3143.7 | 2798.3 | 143 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 8207457 | 6958117.8955 | 389854.2075 | 449112.047 | 410372.85 | 1405.892 | 5025 | 2010-11-01
20 | Пр.Победы 13 | 1963 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 5236.5 | 3123.3 | 2924.8 | 136 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 1449115 | 1228530.7147 | 68832.9625 | 79295.5728 | 72455.75 | 276.7335 | 5025 | 2010-11-01
21 | Пр.Победы 15 | 1965 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 5048.2 | 3185.4 | 3038.6 | 140 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 7369407 | 6247635.8665 | 350046.8325 | 403253.951 | 368470.35 | 1459.8088 | 5025 | 2010-11-01
22 | пр.Победы 80 | 1973 | не проводился | панел. | 5 | 4 | 4283.5 | 3327 | 3015.5 | 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 7174686 | 6082555.2971 | 340797.585 | 392598.8179 | 358734.3 | 1674.9588 | 5025 | 2010-11-01
23 | Прокопьева 5 | 1986 | не проводился | панел. | 9 | 4 | 9204.3 | 7172 | 5879.7 | 356 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; | 14819937 | 12564046.1899 | 703947.0075 | 810946.9526 | 740996.85 | 1610.1102 | 5025 | 2010-11-01
24 | Свердловская 26 | 1985 | не проводился | панел. | 5 | 4 | 3211.37 | 2612.97 | 2419.37 | 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2113845 | 1792075.5141 | 100407.6375 | 115669.5984 | 105692.25 | 658.2378 | 5025 | 2010-11-01
25 | Средний проезд 25 | 1964 | не проводился | кирпич. | 2 | 2 | 1109.5 | 628.3 | 628.3 | 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 3040937 | 2578045.5699 | 144444.5075 | 166400.0726 | 152046.85 | 2740.8175 | 5025 | 2010-11-01
26 | Стахановская 19 | 1949 | не проводился | кирпич. | 2 | 2 | 964.2 | 720.8 | 444.5 | 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 3912913 | 3317289.3831 | 185863.3675 | 214114.5994 | 195645.65 | 4058.1964 | 5025 | 2010-11-01
27 | Суворова 15 | 1987 | не проводился | панел. | 9 | 2 | 4621.3 | 3569.7 | 3300.8 | 175 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов, ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; | 7742834 | 6564219.8085 | 367784.615 | 423687.8765 | 387141.7 | 1675.4666 | 5025 | 2010-11-01
28 | Тр.Резервы 5 | 1944 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 982.3 | 562.8 | 412.2 | 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2023841 | 1715771.923 | 96132.4475 | 110744.5795 | 101192.05 | 2060.3085 | 5025 | 2010-11-01
29 | Уральская 36 | 1962 | не проводился | кирпич. | 4 | 2 | 2184.9 | 1269 | 1228.8 | 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 4527265 | 3838124.7217 | 215045.0875 | 247731.9408 | 226363.25 | 2072.0697 | 5025 | 2010-11-01
30 | Физкультурников 1 | 1961 | не проводился | кирпич. | 2 | 2 | 1065.8 | 632.4 | 431.8 | 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2417369 | 2049397.0908 | 114825.0275 | 132278.4317 | 120868.45 | 2268.1263 | 5025 | 2010-11-01
31 | Физкультурников 3 | 1962 | не проводился | кирпич. | 2 | 2 | 1063.8 | 633.6 | 506.8 | 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 3008840 | 2550834.3752 | 142919.9 | 164643.7248 | 150442 | 2828.3888 | 5025 | 2010-11-01
32 | Физкультурников 5 | 1961 | не проводился | кирпич. | 2 | 2 | 1152.4 | 626 | 541.9 | 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2998829 | 2542347.2496 | 142444.3775 | 164095.9229 | 149941.45 | 2602.2466 | 5025 | 2010-11-01
33 | Физкультурников 6 | 1961 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 985.9 | 552.3 | 552.3 | 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2371319 | 2010356.8218 | 112637.6525 | 129758.5757 | 118565.95 | 2405.2328 | 5025 | 2010-11-01
34 | Физкультурников 7 | 1962 | не проводился | кирпич. | 2 | 2 | 1133.3 | 642.7 | 482.8 | 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 3009415 | 2551321.8487 | 142947.2125 | 164675.1888 | 150470.75 | 2655.4443 | 5025 | 2010-11-01
35 | Физкультурников 9 | 1961 | не проводился | кирпич. | 2 | 2 | 1482.7 | 638.7 | 522 | 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2996914 | 2540723.7509 | 142353.415 | 163991.1341 | 149845.7 | 2021.2545 | 5025 | 2010-11-01
36 | Шестакова 34 | 1970 | не проводился | панел. | 5 | 6 | 6076.9 | 4738.1 | 4204.9 | 205 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 2631699 | 2231101.7782 | 125005.7025 | 144006.5693 | 131584.95 | 433.066 | 5025 | 2010-11-01
37 | Шестакова 5 | 1968 | не проводился | кирпич. | 5 | 4 | 4721.8 | 2825.2 | 2796 | 116 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 7008168 | 5941384.667 | 332887.98 | 383486.953 | 350408.4 | 1484.2153 | 5025 | 2010-11-01
38 | Школьная 21 | 1962 | не проводился | кирпич. | 2 | 2 | 1775.1 | 1012.1 | 660.5 | 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); ремонт крыш; утепление и ремонт фасадов. | 4107482 | 3482241.09 | 195105.395 | 224761.415 | 205374.1 | 2313.944 | 5025 | 2010-11-01
[7 empty] | 119615.12 | 81527.68 | 70804.79 | 3771 |  | 176932695 | 150000000.1671 | 8404303.0125 | 9681757.0704 | 8846634.75 |  | 190950

## Реестр по видам работ
Приложение к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в муниципальном образовании город Каменск-Уральский с привлечением средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2010 год»
АДРЕСНЫЙ СПИСОК многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в муниципальном образовании город Каменск-Уральский с привлечением средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2010 год"
Ремонт внутридомовых инженерных систем
в том числе
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | на разработку проектной документа-ции
|  | руб. | руб. | кв.м | руб | ед. | руб | кв.м. | руб. | кв.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
1 | Алюминиевая 84 | 2516818 | 2032974 | 475.4 | 431047 |  |  |  |  | 1954.9 | 52797 | 38015
2 | Белинского 27 | 7553727 | 5903554 | 1378.8 | 1176432 |  |  |  |  | 3898.1 | 473741 | 38015
3 | Белинского 8 | 6478380 | 5339564 | 832.4 | 776742 |  |  |  |  | 2170.6 | 362074 | 5015
4 | Восточная 1 | 1872630 | 1017584 | 484 | 689159 |  |  |  |  | 648.8 | 165887 | 5015
5 | Восточная 3 | 1996617 | 1017584 | 485 | 700170 |  |  |  |  | 614.7 | 278863 | 5015
6 | Добролюбова 12А | 6955779 | 6044781 | 1006.7 | 887798 |  |  |  |  | 1632.5 | 23200 | 38015
7 | З.Космодем. 11 | 6411871 | 5358759 | 1123.2 | 950386 |  |  |  |  | 2427 | 102726 | 38015
8 | Западная 1 | 1718670 | 579947 | 635.2 | 896264 |  |  |  |  | 906.1 | 242459 | 5015
9 | Кирова 3 | 6955820 | 6039557 | 971.2 | 875436 |  |  |  |  | 2924 | 40827 | 33015
10 | Кирова 5 | 7602983 | 6562974 | 946 | 834893 |  |  |  |  | 2521.2 | 205116 | 38015
11 | Кирова 8 | 7080641 | 6097580 | 967.8 | 883584 |  |  |  |  | 2690.1 | 99477 | 38015
12 | Кунавина 10 | 6586155 | 5637055 | 1068 | 912385 |  |  |  |  | 2465.4 | 36715 | 9015
13 | Кунавина 11 | 2527499 | 771201 | 2021.6 | 1737410 |  |  |  |  | 4458.6 | 18888 | 9015
14 | Лермонтова 153 | 7113360 | 6006005 | 907.9 | 776095 |  |  |  |  | 2543.2 | 331260 | 5015
15 | Лермонтова 22 | 2586470 | 667800 | 726 | 1214778 |  |  |  |  | 1753.2 | 703892 | 38015
16 | Лермонтова 24 | 2899365 | 1673813 | 524 | 854870 |  |  |  |  | 795 | 370682 | 38015
17 | Лермонтова 26 | 2815380 | 1586660 | 530 | 858038 |  |  |  |  | 795 | 370682 | 38015
18 | Механизаторов 60 | 1871991 | 989049 | 500.6 | 739723 |  |  |  |  | 607.2 | 143219 | 38015
19 | Набережная 9 | 8174443 | 6329853 | 1146 | 992339 |  |  |  |  | 2584 | 852251 | 33015
20 | Пр.Победы 13 | 1444100 | 327175 | 1123 | 1078804 |  |  |  |  | 2542 | 38121 | 5015
21 | Пр.Победы 15 | 7331393 | 6232422 | 1174 | 1056565 |  |  |  |  | 2512 | 42406 | 38015
22 | пр.Победы 80 | 7169671 | 6032788 | 902 | 808775 |  |  |  |  | 2497.1 | 328108 | 5015
23 | Прокопьева 5 | 14810922 | 8752041 |  |  | 4 | 5000008 |  |  | 5806.1 | 1058873 | 9015
24 | Свердловская 26 | 2080830 | 804043 | 741.3 | 637683 |  |  |  |  | 2042.88 | 639104 | 33015
25 | Средний проезд 25 | 3002923 | 1998867 | 564 | 812791 |  |  |  |  | 622 | 191265 | 38015
26 | Стахановская 19 | 3874898 | 2280421 | 770 | 1056620 |  |  |  |  | 773.6 | 537857 | 38015
27 | Суворова 15 | 7737819 | 4153187 | 612.2 | 616672 | 2 | 2500004 |  |  | 2742.4 | 467956 | 5015
28 | Тр.Резервы 5 | 2018826 | 1017194 | 485.7 | 700215 |  |  |  |  | 712.3 | 301417 | 5015
29 | Уральская 36 | 4494250 | 3686217 | 595.8 | 571392 |  |  |  |  | 1195.7 | 236641 | 33015
30 | Физкультурников 1 | 2417369 | 1350336 | 573 | 828698 |  |  |  |  | 680.7 | 238335
31 | Физкультурников 3 | 2970824 | 1904916 | 570.8 | 827573 |  |  |  |  | 680.7 | 238335 | 38015
32 | Физкультурников 5 | 2960813 | 1893512 | 573.6 | 828966 |  |  |  |  | 680.7 | 238335 | 38015
33 | Физкультурников 6 | 2333303 | 1356237 | 520.1 | 738731 |  |  |  |  | 640 | 238335 | 38015
34 | Физкультурников 7 | 2971399 | 1903283 | 576 | 829781 |  |  |  |  | 680.7 | 238335 | 38015
35 | Физкультурников 9 | 2958898 | 1900064 | 572 | 820499 |  |  |  |  | 680.7 | 238335 | 38015
36 | Шестакова 34 | 2593684 | 1033424 | 1299 | 1093851 |  |  |  |  | 3462 | 466409 | 38015
37 | Шестакова 5 | 6970153 | 5677186 | 1032 | 906359 |  |  |  |  | 2154.3 | 386608 | 38015
38 | Школьная 21 | 4069466 | 2673334 | 897.2 | 1252098 |  |  |  |  | 931 | 144034 | 38015
| ИТОГО | 176932695 | 124632941 | 30311.5 | 32653622 |  | 7500012 |  |  | 70426.48 | 11143565 | 1002555

## Реестр МКД
Реестр многоквартирных домов по видам работ
Ремонт внутридомовых инженерных систем
|  |  |  | в том числе | [17 empty] | на разработку проектной документации
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | всего | Электро |  | газо |  | водоотведения |  | водоснабжания |  | теплоснабжения |  | Ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов
|  | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м |  | кв.м | руб | ед. | руб | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Алюминиевая 84 | 2554833 | 2032974 | 713 | 219968 |  |  | 528 | 331862 | 652.3 | 1161283 | 256 | 319861 | 475.4 | 431047 |  |  |  |  | 1954.9 | 52797 | 38015 | 7147219.6
2 | Белинского 27 | 7591742 | 5903554 | 247.9 | 596763 |  |  |  |  | 25 | 165698 | 4582 | 5141093 | 1378.8 | 1176432 |  |  |  |  | 3898.1 | 473741 | 38015 | 21097169.8
3 | Белинского 8 | 6483395 | 5339565 | 141 | 380063 |  |  | 419.2 | 407873 | 781.9 | 1223620 | 2258.4 | 3328009 | 832.4 | 776742 |  |  |  |  | 2170.6 | 362074 | 5015 | 18312959.5
4 | Восточная 1 | 1877645 | 1017584 | 257 | 85300 |  |  | 93.8 | 84558 | 222 | 253675 | 405.6 | 594051 | 484 | 689159 |  |  |  |  | 648.8 | 165887 | 5015 | 4774985.2
5 | Восточная 3 | 2001632 | 1017584 | 257 | 85300 |  |  | 93.8 | 84558 | 222 | 253675 | 405.6 | 594051 | 485 | 700170 |  |  |  |  | 614.7 | 278863 | 5015 | 5022926.1
6 | Добролюбова 12А | 6993794 | 6044781 | 1410 | 380063 |  |  | 444.06 | 457824 | 1192.3 | 1539170 | 2174.4 | 3667724 | 1006.7 | 887798 |  |  |  |  | 1632.5 | 23200 | 38015 | 20040228.96
7 | З.Космодем. 11 | 6449886 | 5358759 | 492 | 406370 |  |  | 409.2 | 520578 | 1117.2 | 1727432 | 1357.6 | 2704379 | 1123.2 | 950386 |  |  |  |  | 2427 | 102726 | 38015 | 18265457.2
8 | Западная 1 | 1723685 | 579947 | 1420 | 150543 |  |  | 129.74 | 107351 | 305.92 | 322053 |  |  | 635.2 | 896264 |  |  |  |  | 906.1 | 242459 | 5015 | 4030713.96
9 | Кирова 3 | 6988835 | 6039557 | 1404 | 380063 |  |  | 419.2 | 409582 | 781.9 | 1305816 | 2258.4 | 3944096 | 971.2 | 875436 |  |  |  |  | 2924 | 40827 | 33015 | 20025985.7
10 | Кирова 5 | 7640998 | 6562974 | 1410 | 375411 |  |  | 419.2 | 480339 | 781.9 | 1606716 | 2258.4 | 4100508 | 946 | 834893 |  |  |  |  | 2521.2 | 205116 | 38015 | 21853306.7
11 | Кирова 8 | 7118656 | 6097580 | 1514 | 380063 |  |  | 419.2 | 409582 | 781.9 | 1394445 | 2258.4 | 3913490 | 967.8 | 883584 |  |  |  |  | 2690.1 | 99477 | 38015 | 20343523.4
12 | Кунавина 10 | 6595170 | 5637055 | 2756 | 343608 |  |  | 489.04 | 480608 | 1288.4 | 1515623 | 1897.34 | 3297216 | 1068 | 912385 |  |  |  |  | 2465.4 | 36715 | 9015 | 18837359.18
13 | Кунавина 11 | 2536514 | 771201 | 1414 | 694142 |  |  |  |  | 18 | 77059 |  |  | 2021.6 | 1737410 |  |  |  |  | 4458.6 | 18888 | 9015 | 5852141.2
14 | Лермонтова 153 | 7118375 | 6006005 | 1225 | 380064 |  |  | 419.2 | 459257 | 781.9 | 1377769 | 2450.4 | 3788915 | 907.9 | 776095 |  |  |  |  | 2543.2 | 331260 | 5015 | 20251082.6
15 | Лермонтова 22 | 2624485 | 667800 | 122.5 | 241909 |  |  |  |  | 25 | 165699 | 256 | 260192 | 726 | 1214778 |  |  |  |  | 1753.2 | 703892 | 38015 | 5919652.7
16 | Лермонтова 24 | 2937379 | 1673812 | 371 | 120087 |  |  | 179.6 | 127577 | 283.6 | 548428 | 414.8 | 877720 | 524 | 854870 |  |  |  |  | 795 | 370682 | 38015 | 7551138
17 | Лермонтова 26 | 2853394 | 1586659 | 371 | 120087 |  |  | 179.6 | 127577 | 183.6 | 548428 | 466.86 | 790567 | 530 | 858038 |  |  |  |  | 795 | 370682 | 38015 | 7295973.06
18 | Механизаторов 60 | 1910005 | 989048 | 399 | 130665 |  |  | 135.8 | 108523 | 241.6 | 491266 | 1254 | 258594 | 500.6 | 739723 |  |  |  |  | 607.2 | 143219 | 38015 | 4812196.2
19 | Набережная 9 | 8207457 | 6329852 | 1538 | 377575 |  |  | 309.34 | 484628 | 1307.7 | 1619583 | 2098 | 3848066 | 1146 | 992339 |  |  |  |  | 2584 | 852251 | 33015 | 22753749.04
20 | Пр.Победы 13 | 1449115 | 327175 | 138.5 | 327175 | [8 empty] | 1123 | 1078804 |  |  |  |  | 2542 | 38121 | 5015 | 3229208.5
21 | Пр.Победы 15 | 7369407 | 6232421 | 140 | 329298 |  |  | 479 | 465977 | 868.1 | 1563628 | 2108 | 3873518 | 1174 | 1056565 |  |  |  |  | 2512 | 42406 | 38015 | 20978516.1
22 | пр.Победы 80 | 7174686 | 6032788 | 1410 | 380063 |  |  | 568.9 | 464004 | 781.9 | 1392013 | 2450 | 3796708 | 902 | 808775 |  |  |  |  | 2497.1 | 328108 | 5015 | 20390769.9
23 | Прокопьева 5 | 14819937 | 8752041 | 3093 | 1084351 |  |  |  |  | 23 | 89874 | 5150.24 | 7577816 |  |  | 4 | 5000008 |  |  | 5806.1 | 1058873 | 9015 | 38405991.34
24 | Свердловская 26 | 2113845 | 804043 | 1380 | 352548 |  |  |  |  | 18 | 77069 | 1258 | 374426 | 741.3 | 637683 |  |  |  |  | 2042.88 | 639104 | 33015 | 5037173.18
25 | Средний проезд 25 | 3040937 | 1998866 | 399 | 130665 |  |  | 121.76 | 124980 | 258.7 | 540638 | 671.7 | 1202583 | 564 | 812791 |  |  |  |  | 622 | 191265 | 38015 | 8083377.16
26 | Стахановская 19 | 3912913 | 2280421 | 395 | 130665 |  |  | 129.14 | 178853 | 391.42 | 702258 | 724 | 1268645 | 770 | 1056620 |  |  |  |  | 773.6 | 537857 | 38015 | 10109430.16
27 | Суворова 15 | 7742834 | 4153187 | 1445 | 482932 | [6 empty] | 2294.4 | 3670255 | 612.2 | 616672 | 2 | 2500004 |  |  | 2742.4 | 467956 | 5015 | 19645951
28 | Тр.Резервы 5 | 2023841 | 1017194 | 257 | 85300 |  |  | 94 | 83991 | 223.1 | 251974 | 452.01 | 595929 | 485.7 | 700215 |  |  |  |  | 712.3 | 301417 | 5015 | 5067100.11
29 | Уральская 36 | 4527265 | 3686217 | 800 | 199045 |  |  | 359.3 | 267777 | 707.1 | 880398 | 1292.9 | 2338997 | 595.8 | 571392 |  |  |  |  | 1195.7 | 236641 | 33015 | 12745697.8
30 | Физкультурников 1 | 2417369 | 1350336 |  |  |  |  | 149.7 | 156996 | 325.7 | 470987 | 545.9 | 722353 | 573 | 828698 |  |  |  |  | 680.7 | 238335 |  | 6187349
31 | Физкультурников 3 | 3008840 | 1904917 | 399 | 130665 |  |  | 149.7 | 156996 | 325.7 | 636686 | 545.9 | 980570 | 570.8 | 827573 |  |  |  |  | 680.7 | 238335 | 38015 | 7925268.8
32 | Физкультурников 5 | 2998829 | 1893513 | 399 | 130665 |  |  | 149.7 | 156996 | 325.7 | 636686 | 325.7 | 969166 | 573.6 | 828966 |  |  |  |  | 680.7 | 238335 | 38015 | 7893625.4
33 | Физкультурников 6 | 2371319 | 1356238 | 399 | 130665 |  |  | 135.7 | 107920 | 240 | 489458 | 418.6 | 628195 | 520.1 | 738731 |  |  |  |  | 640 | 238335 | 38015 | 6101229.4
34 | Физкультурников 7 | 3009415 | 1903284 | 399 | 130665 |  |  | 149.7 | 156996 | 325.7 | 636686 | 545.9 | 978937 | 576 | 829781 |  |  |  |  | 680.7 | 238335 | 38015 | 7924791
35 | Физкультурников 9 | 2996914 | 1900065 | 399 | 130665 |  |  | 149.7 | 156996 | 325.7 | 636686 | 545.9 | 975718 | 572 | 820499 |  |  |  |  | 680.7 | 238335 | 38015 | 7896566
36 | Шестакова 34 | 2631699 | 1033424 | 399 | 545022 |  |  |  |  | 15 | 174277 |  | 314125 | 1299 | 1093851 |  |  |  |  | 3462 | 466409 | 38015 | 6301997
37 | Шестакова 5 | 7008168 | 5677186 | 1440 | 442769 |  |  | 449.7 | 447419 | 868.1 | 1342256 | 2258.4 | 3444742 | 1032 | 906359 |  |  |  |  | 2154.3 | 386608 | 38015 | 19701724.5
38 | Школьная 21 | 4107482 | 2673335 | 455 | 151820 |  |  | 65.1 | 241429 | 98.2 | 889985 | 55.1 | 1390101 | 897.2 | 1252098 |  |  |  |  | 931 | 144034 | 38015 | 10890800.6
|  | 176932695 | 124632942 | 31208.9 | 11143022 |  |  | 8239.08 | 8249607 | 17115.24 | 28708997 | 48694.85 | 76531316 | 30311.5 | 32653622 | 6 | 7500012 |  |  | 70426.48 | 11143565 | 1002555 | 478704335.05

## План.показатели
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IVквартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IVквартал | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | 119615.12 | 3771 |  | 9 | 14 | 15 | 38 |  | 15923943 | 6723442 | 154285310 | 176932695